Приложение 1

к приказу управления образования администрации Абанского района

№ 33 от 22.06.2022г.

**План мероприятий по развитию психологической службы в системе образования**

**Абанского района до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы | | | | |
| 1. | Разработка комплекса мер по развитию психологической службы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Абанского детского сада №1 «Росинка» | 2022 год | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Комплекс мер по развитию психологической службы ДОУ |
| 2. | Разработка и внедрение организационно-функциональной модели психологической службы в системе образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Абанского детского сада №1 «Росинка» (далее – психологическая служба) на дошкольном уровне образования с учетом методических рекомендаций, разработанных Минпросвещения РФ | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Модель психологической службы внедрена в практику, обеспечена система психолого-педагогического сопровождения воспитанников на дошкольном уровне образования |
| 3. | Оформление карты доступности получения психолого-педагогической помощи детям и их семьям независимо от места проживания | 2022-2023 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Оформлена карта учреждений, оказывающих психолого-педагогическую помощь, на сайте психологической службы |
| 4. | Разработка и апробация моделей деятельности психологических служб на уровне образовательной организации на основе примерных | 2022-2023 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Разработаннная модель деятельности психологической службы |
| 5. | Привлечение СМИ к популяризации деятельности психологической службы ДОУ | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Выпущено не менее 2 информационных сюжетов, публикаций, посвященных деятельности психологической ДОУ |
| 6. | Мониторинг деятельности психологической службы в ДОУ | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Подготовлена аналитическая справка о деятельности психологической службы в ДОУ |
| 1. **Профилактика психологического и психического здоровья**   **и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся** | | | | |
| 7. | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий для родителей дошкольников и воспитанников по вопросам психологической поддержки, для педагогов на уровне образовательной организаций | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог | Обеспечена психологическая помощь родителям и детям, сопровождение педагогов |
| 8. | Развитие служб для оказания психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам и детям раннего возраста | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог; Н.А.Кравцова, учитель-логопед;  Т.В.Федорова, старший воспитатель | Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и детей раннего возраста |
| 9. | Организация деятельности психолого-педагогического консилиума в ДОУ | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог; Н.А.Кравцова, учитель-логопед;  Т.В.Федорова, старший воспитатель | Действующий психолого-педагогический консилиум в ДОУ, обеспечивающий коллегиальность принятия решений об образовательном маршруте ребенка с учетом особенностей его развития |
| 10. | Участия в краевых стажировочных площадках по направлениям: «Служба практической психологии образовательной организации», «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в рамках консультационного пункта на базе дошкольного учреждения» | 2022-2025 годы | Н.Н.Забавина, педагог-психолог; Н.А.Кравцова, учитель-логопед;  Т.В.Федорова, старший воспитатель | Участие в краевых стажировочных площадках |
| 1. **Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся** | | | | |
| 11. | Деятельность по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2020-2025 годы | Н.Н. Забавина, педагог-психолог  Н.А.Кравцова, учитель-логопед;  Т.В.Федорова, старший воспитатель | Функционирование консультационного пункта  по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. |
| 12. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья, в том числе с привлечением специалистов из организаций здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних, а также представителей учреждений высшего образования и др.: дни открытых дверей, большое родительское собрание и др. | 2020-2025 годы | Н.Н. Забавина, педагог-психолог | Обеспечено проведение информационно-просветительских мероприятий на актуальные темы |
| 13. | Проведение информационной кампании с участием средств массовой информации, социальных сетей по просвещению родителей (законных представителей) об особенностях психического развития, психических нарушениях у детей | 2022-2025 годы | Н.Н. Забавина, педагог-психолог | Проведение не менее 3 информационных мероприятия |